## 1
ОТЧЕТ о ходе реализации комплекса процессных мероприятий "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами" <1> за 2025 год. <2>
1. Ключевые риски <3>
N | Наименование показателя или мероприятия (результата) | Описание риска | Принятые меры | Дата фиксации риска
п/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Мероприятие (результат) "Обеспечено своевременное и полное исполнение долговых обязательств Российской Федерации" | Ключевые риски при реализации комплекса процессных мероприятий отсутствуют
2. | Мероприятие (результат) "Обеспечен допуск на долговой рынок муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, соблюдающих требования бюджетного законодательства Российской Федерации в части заимствований и долга" | Ключевые риски при реализации комплекса процессных мероприятий отсутствуют
<1> Указывается наименование комплекса процессных мероприятий.
<2> Указывается отчетный период (например, "за II квартал 2025 года", "за 2025 год"). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.
<3> В случае отсутствия выявленных ключевых рисков указывается "Ключевые риски при реализации комплекса процессных мероприятий отсутствуют".

## 2
2. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий <4>
N | Наименование показателя <5> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое / прогнозное значение на конец отчетного периода | Индикатор (фактическое /прогнозное) | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года <6> | Прогнозное значение на конец текущего года <6> | Комментарий <7>
п/п
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Доля расходов на обслуживание государственного долга Кабардино-Балкарской Республики в общем объеме расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процент | 0.03 | 3 | 0.09 |  | Отчет об исполенении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда на 01.01.2026 г. по ф. 0503317
<4> Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.
<5> Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 4 и 5 указывается "-".
<6> Не заполняется в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.
<7> Указываются причины отклонения фактического или прогнозного значения показателя от его планового значения на конец отчетного периода.

## 5. Свед. о вып. мер. и КТ КПМ
5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
N | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое / прогнозное значение на конец отчетного периода | Индикатор (фактическое / прогнозное) | Плановое значение на конец текущего года <11> | Прогнозное значение на конец текущего года <11> | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая/прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ <12> | Комментарий <13>
п/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Задача "Обеспечение интересов Кабардино-Балкарской Республики как заемщика, кредитора и гаранта"
1.1 | Мероприятие (результат) <14> "Обеспечено своевременное и полное исполнение долговых обязательств Кабардино-Балкарской Республики" | условная единица | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | - | -
1.1.1 | Контрольная точка "Исполнены обязательства по погашению и обслуживанию государственного внутреннего долга Кабардино-Балкарской Республики в I квартале отчетного финансового года" | - | - |  | - | - | - | - | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Казанчев Аслан Хажмуратович - заместитель министра финансов Кабардино-Балкарской Республики Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | В соответствии с графиками погашения задолженности по бюджетным кредитам и уплаты процентов по ним перечисление средств в 2025 году осуществлялось в 4 квартале | информационная система управления общественными финансами Кабардино-Балкарской Республики
1.1.2 | Контрольная точка "Исполнены обязательства по погашению и обслуживанию государственного внутреннего долга Кабардино-Балкарской Республики во II квартале отчетного финансового года" | - | - |  | - | - | - | - | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Казанчев Аслан Хажмуратович - заместитель министра финансов Кабардино-Балкарской Республики Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | В соответствии с графиками погашения задолженности по бюджетным кредитам и уплаты процентов по ним перечисление средств в 2025 году осуществлялось в 4 квартале | информационная система управления общественными финансами Кабардино-Балкарской Республики
1.1.3 | Контрольная точка "Исполнены обязательства по погашению и обслуживанию государственного внутреннего долга Кабардино-Балкарской Республики в III квартале отчетного финансового года" | - | - |  | - | - | - | - | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Казанчев Аслан Хажмуратович - заместитель министра финансов Кабардино-Балкарской Республики Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | В соответствии с графиками погашения задолженности по бюджетным кредитам и уплаты процентов по ним перечисление средств в 2025 году осуществлялось в 4 квартале | информационная система управления общественными финансами Кабардино-Балкарской Республики
1.1.4 | Контрольная точка "Исполнены обязательства по погашению и обслуживанию государственного внутреннего долга Кабардино-Балкарской Республики в IV квартале отчетного финансового года" | - | - |  | - | - | - | - | 2025-12-31 | 2025-11-28 | Казанчев Аслан Хажмуратович - заместитель министра финансов Кабардино-Балкарской Республики Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | платежные документы на перечисление средств республиканского бюджета для осуществления платежей по погашению и обслуживанию государственного долга Кабардино-Балкарской Республики, ПП от 24.11.2025 г. № 189483, 189225, 189456, 189467, 194276, 194277, 194278, 194274, 194275, 194279 | информационная система управления общественными финансами Кабардино-Балкарской Республики
2 | Задача "Регулирование в сфере государственных заимствований муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики"
2.1 | Мероприятие (результат) <14> "Обеспечен допуск на долговой рынок муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, соблюдающих требования бюджетного законодательства Российской Федерации в части заимствований и долга" | условная единица | 1 |  | 1 | 1 |  |  | - | -
2.1.1 | Контрольная точка "Проведена классификация муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики по группам долговой устойчивости" | - | - |  | - | - | - | - | 2025-09-30 | 2025-09-17 | Казанчев Аслан Хажмуратович - заместитель министра финансов Кабардино-Балкарской Республики Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | Приказ Министерства финансов КБР от 17.09.2025 г. № 103 "О распределении муниципальных образований КБР по группам долговой устойчивости" | https://minfin.kbr.ru/documents/prikazy/prikaz-ministerstva-finansov-kbr-ot-17-09-2025-g-103-o-raspredelenii-munitsipalnykh-obrazovaniy-kbr-po-gruppam-dolgovoy-ustoychivosti.html
2.1.2 | Контрольная точка "Размещена на сайте Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики актуальная информация о долговых обязательствах муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики" | - | - |  | - | - | - | - | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Казанчев Аслан Хажмуратович - заместитель министра финансов Кабардино-Балкарской Республики Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | размещение информации на официальном сайте Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики | https://minfin.kbr.ru/activity/gosudarstvennyy-dolg/
<11> Не заполняется в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.
<12> Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).
<13> Указываются причины отклонения фактического или прогнозного значения мероприятия (результата) от его планового значения, фактической или прогнозной даты достижения контрольной точки от запланированной даты.
<14> Указываются мероприятия (результаты), предусмотренные паспортом комплекса процессных мероприятий. В случае если результат не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 6 и 7 указывается "-".

## 7. Свед. об исп. респ. бюдж.
7. Сведения об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6) / (3) * 100 <16> | Комментарий
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Итого | 63500 | 63500 | 63500 | 63359.2253 | 63359.2253 | 99.78%
Мероприятие (результат) "Обеспечено своевременное и полное исполнение долговых обязательств Российской Федерации" | 63500 | 63500 | 63500 | 63359.2253 | 63359.2253 | 99.78%
(всего), в том числе:
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0%
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 63500 | 63500 | 63500 | 63359.2253 | 63359.2253 | 99.78%
муниципальные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0%
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0%
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0%
<16> За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6) / (2) * 100.