## 1
ОТЧЕТ о ходе реализации комплекса процессных мероприятий "Организация и управление бюджетным процессом и повышение его открытости" <1> за 2024 год. <2>
1. Ключевые риски <3>
N | Наименование показателя или мероприятия (результата) | Описание риска | Принятые меры | Дата фиксации риска
п/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Мероприятие (результат) "Обеспечено управление бюджетными ассигнованиями резервного фонда Правительства Кабардино-Балкарской Республики" | Ключевые риски при реализации комплекса процессных мероприятий отсутствуют
<1> Указывается наименование комплекса процессных мероприятий.
<2> Указывается отчетный период (например, "за II квартал 2024 года", "за 2024 год"). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.
<3> В случае отсутствия выявленных ключевых рисков указывается "Ключевые риски при реализации комплекса процессных мероприятий отсутствуют".

## 2
2. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий <4>
N | Наименование показателя <5> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода | Индикатор (фактическое /прогнозное) | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года <6> | Прогнозное значение на конец текущего года <6> | Комментарий <7>
п/п
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Средний показатель качества финансового менеджмента главных администраторов средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики | балл | 67.9 | 64 | 66.6363 |  | Методика оценки и мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и главными администраторами доходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, утвержденная распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 марта 2018 г. N 134-рп
2. | Процент исполнения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики | процент | 98.3 | 97 | 98.9 |  | Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 01.01.2025 г. ф. № 0503387
<4> Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.
<5> Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 4 и 5 указывается "-".
<6> Не заполняется в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.
<7> Указываются причины отклонения фактического или прогнозного значения показателя от его планового значения на конец отчетного периода.

## 5. Свед. о вып. мер. и КТ КПМ
5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
N | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода | Индикатор (фактическое/прогнозное) | Плановое значение на конец текущего года <11> | Прогнозное значение на конец текущего года <11> | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая/прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ <12> | Комментарий <13>
п/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Задача "Создание оптимальных условий для своевременного и качественного формирования и исполнения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, формирования бюджетной отчетности"
1.1 | Мероприятие (результат) <14> "Составлен годовой отчет об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за отчетный финансовый год" | документ | 1 | 1 | 1 |  | - | - | - | - | Казанчев Аслан Хажмуратович - заместитель министра финансов Кабардино-Балкарской Республики Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.06.2024 N 20-РЗ | https://minfin.kbr.ru/
1.1.1 | Контрольная точка "Внесен в Парламент Кабардино-Балкарской Республики проект закона Кабардино-Балкарской Республики об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за отчетный год" | - | - |  | - | - | - | - | 2024-04-15 | 2024-04-12 | Казанчев Аслан Хажмуратович - заместитель министра финансов Кабардино-Балкарской Республики Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.04.2024 г. N 212-рп | портал Правительства Кабардино-Балкарской Республики
1.1.2 | Контрольная точка "Представлен в Правительство Кабардино-Балкарской Республики отчет об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за I квартал 2024 г." | - | - |  | - | - | - | - | 2024-05-15 | 2024-04-17 | Казанчев Аслан Хажмуратович - заместитель министра финансов Кабардино-Балкарской Республики Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | РК № 32-01-09/1551 от 17.04.2024 | единая система электронного документооборота "Дело"
1.1.3 | Контрольная точка "Представлен в Правительство Кабардино-Балкарской Республики отчет об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за первое полугодие 2024 г." | - | - |  | - | - | - | - | 2024-08-15 | 2024-08-01 | Казанчев Аслан Хажмуратович - заместитель министра финансов Кабардино-Балкарской Республики Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | РК № 32-01-08/2973 от 01.08.2024 | единая система электронного документооборота "Дело"
1.1.4 | Контрольная точка "Представлен в Правительство Кабардино-Балкарской Республики отчет об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за 9 месяцев 2024 г." | - | - |  | - | - | - | - | 2024-11-15 | 2024-10-17 | Казанчев Аслан Хажмуратович - заместитель министра финансов Кабардино-Балкарской Республики Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | РК № 32-01-06/3913 от 17.10.2024 | единая система электронного документооборота "Дело"
1.2 | Мероприятие (результат) <14> "Составлен проект республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и плановый период" | документ | 1 | 1 | 1 |  | - | - | - | - | Казанчев Аслан Хажмуратович - заместитель министра финансов Кабардино-Балкарской Республики Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | проект республиканского закона Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и плановый период | https://minfin.kbr.ru/
1.2.1 | Контрольная точка "Внесен в Парламент Кабардино-Балкарской Республики проект закона Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и плановый период" | - | - |  | - | - | - | - | 2024-11-01 | 2024-10-28 | Казанчев Аслан Хажмуратович - заместитель министра финансов Кабардино-Балкарской Республики Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28.10.2024 г. N 661-рп | портал Правительства Кабардино-Балкарской Республики
1.3 | Мероприятие (результат) <14> "Обеспечено управление иными резервами на исполнение расходных обязательств Кабардино-Балкарской Республики" | единиц | 1 | 1 | 1 |  | - | - | - | - | Казанчев Аслан Хажмуратович - заместитель министра финансов Кабардино-Балкарской Республики Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | приказ Минфина Кабардино-Балкарской Республики от 31 мая 2018 г. N 61, постановление Правительства КБР от 22.12.2010 г. N 242-ПП | информационная система управления общественными финансами Кабардино-Балкарской Республики
1.4 | Мероприятие (результат) <14> "Обеспечено управление бюджетными ассигнованиями резервного фонда Правительства Кабардино-Балкарской Республики" | единиц | 1 | 1 | 1 |  | - | - | - | - | Казанчев Аслан Хажмуратович - заместитель министра финансов Кабардино-Балкарской Республики Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | приказ Минфина Кабардино-Балкарской Республики от 31 мая 2018 г. N 61, постановление Правительства КБР от 22.12.2010 г. N 242-ПП | информационная система управления общественными финансами Кабардино-Балкарской Республики
2 | Задача "Методологическое обеспечение формирования и исполнения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики"
2.1 | Мероприятие (результат) <14> "Утверждены коды (перечни кодов) бюджетной классификации Кабардино-Балкарской Республики" | документ | 1 | 1 | 1 |  | - | - | - | - | Казанчев Аслан Хажмуратович - заместитель министра финансов Кабардино-Балкарской Республики Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | приказ Минфина Кабардино-Балкарской Республики от 28.12.2024 г. № 202н | портал Правительства Кабардино-Балкарской Республики
2.2 | Мероприятие (результат) <14> "Представлена информация о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период в доступном и понятном для граждан формате" | документ | 1 | 1 | 1 |  | - | - | - | - | Казанчев Аслан Хажмуратович - заместитель министра финансов Кабардино-Балкарской Республики Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | информационная брошюра "Бюджет для граждан" | https://minfin.kbr.ru/upload/medialibrary/1b7/hr36vkuyh4abvj07he9dzo2d38bl54zy/Byudzhet-dlya-grazhdan-25_27.rar
2.2.1 | Контрольная точка "Опубликованы в формате "Бюджет для граждан" основные положения проекта закона Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и плановый период" | - | - |  | - | - | - | - | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Казанчев Аслан Хажмуратович - заместитель министра финансов Кабардино-Балкарской Республики Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | информационная брошюра "Бюджет для граждан" | https://minfin.kbr.ru/upload/medialibrary/1b7/hr36vkuyh4abvj07he9dzo2d38bl54zy/Byudzhet-dlya-grazhdan-25_27.rar
3 | Задача "Методологическое обеспечение в сферах внутреннего государственного финансового контроля, внутреннего финансового аудита, финансового менеджмента и оценки качества финансового менеджмента"
3.1 | Мероприятие (результат) <14> "Обеспечено эффективное функционирование системы внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в секторе государственного управления" | документ | 1 | 1 | 1 |  | - | - | - | - | Казанчев Аслан Хажмуратович - заместитель министра финансов Кабардино-Балкарской Республики Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | Постановление Правительства КБР от 26.07.2024 г. № 120-ПП | портал Правительства Кабардино-Балкарской Республики
3.1.1 | Контрольная точка "Проведен годовой мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики" | - | - |  | - | - | - | - | 2024-04-15 | 2024-04-12 | Казанчев Аслан Хажмуратович - заместитель министра финансов Кабардино-Балкарской Республики Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | РК № 32-01-08/1463 от 12.04.2024 г. | единая система электронного документооборота "Дело"
3.2 | Мероприятие (результат) <14> "Осуществлено совершенствование методологической базы осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля" | документ | 1 | 1 | 1 |  | - | - | - | - | Казанчев Аслан Хажмуратович - заместитель министра финансов Кабардино-Балкарской Республики Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | Постановление Правительства КБР от 26.07.2024 г. № 120-ПП | портал Правительства Кабардино-Балкарской Республики
3.2.1 | Контрольная точка "Внесены изменения в действующие нормативные правовые акты (разработаны и приняты новые) в целях их актуализации изменениям законодательства и (или) разработаны (утверждены) методические материалы по применению действующих нормативных правовых актов" | - | - |  | - | - | - | - | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Казанчев Аслан Хажмуратович - заместитель министра финансов Кабардино-Балкарской Республики Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | Постановление Правительства КБР от 26.07.2024 г. № 120-ПП | портал Правительства Кабардино-Балкарской Республики, единая система электронного документооборота "Дело"
<11> Не заполняется в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.
<12> Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).
<13> Указываются причины отклонения фактического или прогнозного значения мероприятия (результата) от его планового значения, фактической или прогнозной даты достижения контрольной точки от запланированной даты.
<14> Указываются мероприятия (результаты), предусмотренные паспортом комплекса процессных мероприятий. В случае если результат не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 6 и 7 указывается "-".

## 7. Свед. об исп. респ. бюдж.
7. Сведения об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6) / (3) * 100 <16> | Комментарий
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Мероприятие (результат) "Обеспечено управление бюджетными ассигнованиями резервного фонда Правительства Кабардино-Балкарской Республики" | 150000 | 23338.7 | 20458.7 | 20280 | 20280 | 86.89%
(всего), в том числе:
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 150000 | 23338.7 | 20458.7 | 20280 | 20280 | 86.89%
муниципальные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
<16> За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6) / (2) * 100.